*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение*

*«Лицей № 11»*

**Отчет об инновационной деятельности по внедрению программы «Вдохновение»**

Составила:

Старший воспитатель

Беликеева Е.С.

г. Ростов-на-Дону

2022г.

С 2020 г дошкольное отделение МАОУ «Лицей № 11» является инновационной площадкой по направлению инновационной деятельности «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» Выдано свидетельство о присвоении инновационной площадки № 61-01-1- 0000950 от 25.12.2020 г. в соответствии с приказом АНО ДПО «НИКО» № 14 от 25.12.2020 г.

В АНО ДПО «НИКО» предусмотрены несколько вариантов участия в инновационной деятельности, наш вариант - Эволюционный. Данный вариант предусматривает организацию внедрения по принципу «от частного к общему» и предполагает постепенное внедрение инновационных решений, поэлементный переход от текущей к инновационной форме организации образовательной деятельности. Инновационная деятельность начинается со стартового ознакомления с Концепцией МКДО РФ, с Программным комплексом «Вдохновение» и внедрения отдельных элементов образовательных технологий в отдельных группах ДОО и предполагает последовательное наращивание качества образовательной деятельности до базового уровня, соответствующего требованиям ФГОС ДО, в группах ДОО, где функционирует площадка, и в организации в целом.

 На основании Положения о деятельности инновационных площадок АНО ДПО «НИКО» присвоен СТАРТОВЫЙ СТАТУС ДО МАОУ «Лицей № 11» по направлению инновационной деятельности «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение».

**Цель инновационной деятельности:** повышение качества дошкольного образования, через внедрение новой комплексной программы «Вдохновение» разработанной на основе ФГОС с учетом современных психолого-педагогических исследований, обеспечение вариативности содержания образования в ДО МАОУ «Лицей № 11»

**Задачи:**

 1. Изучить программный комплекс «Вдохновение», концептуальную основу программы, внедрение отдельных элементов образовательной технологии в 1 мл группе «Радуга»

 2. Изучить инструментарий и концепцию МКДО РФ, шкалы комплексной оценки качества образования.

 3. Создать творческую группу для разработки и внедрения программы «Вдохновение» в ДО, назначить координатора (куратора) инновационной площадки;

 4. Выбор групп (ы) для участия в инновационной деятельности;

 5. Познакомить, обучить родителей и педагогов творческой группы новым подходам к организации образовательной деятельности, новым педагогическим методам и инструментам, способам создания условий для осуществления образовательного процесса по программе «Вдохновение»;

 6. Создать материально-технические условия осуществления образовательной деятельности в соответствии с программой «Вдохновение», в том числе, формирование развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении и на других территориях (внутренней, внешней) ДОУ.

Инновационная деятельность в нашем МАОУ «Лицей № 11» предполагает три этапа: **I этап** декабрь 2020г.– сентябрь 2021 г. – подготовительный (аналитический этап), в рамках которого предполагается изучение и анализ новой программы

 - просмотр и изучение вебинаров от АНО ДПО НИКО по программе «Вдохновение» - осмысление целей, задач, принципов, требований, содержания и организационных подходов ООП «Вдохновение»;

- текущей образовательной деятельности ДОО. (приобретение УМК, планирование ВОР, организация дня)

**II этап** сентябрь 2021г – сентябрь 2023г – основной (этап реализации), в рамках которого предполагается постепенное внедрение и реализация программы «Вдохновение» , включение инновационных элементов в ООП ДОУ ( раздел инновационная деятельность)

 -развитие достаточных компетенций педагогов и родителей с целью эффективной реализации образовательного процесса в соответствии с внедрением программы «Вдохновение» - создание условий для реализации образовательной деятельности в соответствии принципами программы «Вдохновение»

- оценивание, контроль и анализ реализуемой программы и качества образования с использованием инструментария МКДО

- совершенствование образовательной деятельности с использованием новых подходов, предлагаемых программой «Вдохновение»

**III этап** сентябрь 2023 - декабрь 2023 года – заключительный (этап подведения итогов), в рамках которого предполагается выполнение комплекса работ по итогам инновационной деятельности, включающего

- разработка модели совершенствования образовательной деятельности на основе программы «Вдохновение», системы управления качеством образовательной деятельности;

 - по итогам анализа внесение соответствующих изменений в ООП ДОО инструментов, процедур, организационных условий по программе «Вдохновение»)

- разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках работы инновационной площадки.

В соответствии с планом деятельности по инновационной работе в ДО МАОУ «Лицей № 11» было проведено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Цель** | **Содержание** | **Ответственный** |
| Изучение концепции программы «Вдохновение» | Понятие идеологии и принципов программы | Самостоятельное изучение в сети интернет | Все члены рабочей группы/*декабрь2020-февраль 2021г.* |
| Просмотр вебинаров и семинаров от АНО ДПО НИКО | Повышение компетентности участников рабочей группы | Просмотр. Обсуждение. Подготовка вопросов. Изучение метод материалов | Все члены рабочей группы/ *март-апрель 2021г.* |
| Подача заявки на включение в инновационный проект | Включение в инновационную деятельность по апробации программы и развитию качества ДО | Заполнение необходимой формы заявления | Зам. директора по УВР Иващенко Е.Р./ *май 2021г.* |
| Педагогический совет | Организация образовательной деятельности в группах на 2021-2022г | Знакомство педагогического коллектива с инновационной программой «Вдохновение» | Зам. директора по УВР Иващенко Е.Р./ *сентябрь 2021г.* |
| Заказ методической литературы | Методическое обеспечение образовательно процесса по программе «Вдохновение» | Составление заявки на методическую литературу и рабочие тетради | Старший воспитатель Беликеева Е.С./ *сентябрь 2021г.* |
| Рабочее совещание | Знакомство с приказом о включении в инновационный проект. Распределение обязанностей по ведению проекта | Издание приказа по рабочей группе. Назначение координаторов по реализации инновационной деятельности | Директор Потатуева В.О./ *сентябрь 2021г.* |
| Дорожная карта программы «Вдохновение»  | Планирование работы на 2021-2023 годы | Утверждение дорожной карты | Зам. директора по УВР Иващенко Е.Р./ *октябрь 2021г.* |
| Планирование совместной работы с социальными партнерами | Повышение компетентности. Обмен опытом. | Составление договоров с социальными партнерами | Зам. директора по УВР Иващенко Е.Р./ *ноябрь2021г.* |
| Участие в программе обучения для инновационных площадок, работающих по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение». | Повышение компетентности педагогов, работающих в инновационном проекте | Просмотр, Обсуждение. Изучение материалов, общение с ведущими вебинаров | Зам. директора по УВР Иващенко Е.Р./ *на протяжение всей учебы 2021-2022г.* |
| Рабочая встреча группы | Выработка алгоритма по написанию планов ОД и проектов. | Обсуждение планирования, просмотр возможных вариантов. | Старший воспитатель Беликеева Е.С., педагоги группы Абдулаева Н.С., Цебенко Е.А./ *ноябрь 2021г* |
| Обучение на курсах повышения квалификации на образовательной площадке АНО ДПО НИКО | Повышение педагогической компетенции | Дошкольное образование мирового уровня на платформе ООП ДО «Вдохновение», 72 ч«Оценка качества образования с использованием инструментария МКДО при реализации ООП ДО «Вдохновение»- 144 часа. | Педагог группы:Абдулаева Н.С./ *декабрь 2021г.* |
| Встреча с родителями младшей группы № 1 «Радуга» реализующих программу Вдохновение» | Познакомить родителей с целями, задачами и принципами программы | Презентация программы. Роль родителей в реализации программы. Работа, проведенная в группе по подготовке к реализации программы. Обсуждение совместных мероприятий, планов, в том числе с учетом форм и методов работы ОП ДО «Вдохновение». | Педагоги группы: Абдулаева Н.С., Цебенко Е.А.Старший воспитатель Беликеева Е.С./ *январь 2022г* |
| Система комплексной оценки качества образования в ДO на основе использования шкал ECERS | Совместное изучение особенностей работы по шкалам ECERS | Первичная оценка качества образования в дошкольном отделении «МАОУ Лицей № 11» | Зам. директора по УВР Иващенко Е.Р.Рабочая группа/ *февраль-март 2021г.* |
| Участие в районном мероприятии круглый стол | Обмен опытом | Презентация модели Детского совета и метода трех вопросов. | Педагоги и воспитанники группы: Абдулаева Н.С., Цебенко Е.А.Старший воспитатель Беликеева Е.С./ *апрель 2022г* |
| Участие группы в дне открытых дверей | Становление доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания детей, повышения имиджа ДОУ | Презентация проекта:«Развитие творческих способностей у детей младшего возраста» | Педагоги группы: Абдулаева Н.С., Цебенко Е.А./ *май 2022г* |

Работа по внедрению программы «Вдохновение» осуществляется в соответствии с поставленными задачами. Вся рабочая группа познакомилась с концептуальными подходами программы, донесла их до родительской и педагогической общественности, всех программа заинтересовала, было принято общее решение по ее осуществлению. В следующем году планируется продолжить работу в соответствии с дорожной картой

В течении года был изучен УМК к программе, на его основе педагоги планировали свою деятельность, внедряли проекты, проводили «утренний круг» и «детский совет» с детьми, опробовали модель 3-х вопросов.